Администрация

муниципального образования Волосовский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20.02.2020 № 178

Об утверждении новой редакции

 муниципальной программы

«Устойчивое развитие

муниципального образования

Волосовское городское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области»

В целях обеспечения программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению 1.

2. Утвердить План реализации муниципальной программы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению 2.

3. Комитету по городскому хозяйству осуществлять финансирование программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации МО Волосовский муниципальный район [http://волосовскийрайон.рф](http://волосовскийрайон.рф/).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района.

Исполняющий обязанности

главы администрации С.Д. Ушаков

Разослано: в дело, управ.делами, комитет финансов, комитет по городскому хозяйству

А.В. Васильев

(813 73) 24-139

**Приложение №1**

**к постановлению администрации муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**от 20.02.2020 № 178**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Волосовское городское поселение**

**Волосовского муниципального района Ленинградской области**

**«Устойчивое развитие**

**муниципального образования**

**Волосовское городское поселение**

**Волосовского муниципального района**

**Ленинградской области»**

**(новая редакция)**

г. Волосово

2020

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области**

**«Устойчивое развитие муниципального образования**

**Волосовское городское поселение**

**Волосовского муниципального района**

**Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществомБюджетный сектор |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской областиСтруктурные подразделения Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской областиКомитет по энергетическому комплексу Правительства Ленинградской областиКомитет по строительству Правительства Ленинградской областиКомитет по культуре Правительства Ленинградской областиОрганизации, осуществляющие дорожную деятельность, в том числе проектирование дорожных объектовОрганизации, осуществляющие деятельность по управлению и эксплуатации жилищным фондомРесурсоснабжающие организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1. «Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения»;Подпрограмма №2. «Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения»;Подпрограмма №3. «Устойчивое развитие территории Волосовского городского поселения».Подпрограмма №4. «Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения».Подпрограмма №5. «Формирование комфортной городской среды». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства.Долговременное, экономически эффективное развитие муниципального образования и сохранение окружающей среды для будущих поколений;Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования;Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации;Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского городского поселения, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов городского поселения;Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации в Волосовском городском поселении;Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;Развитие инженерной инфраструктуры;Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания;Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодых граждан и членов их семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения Волосовского городского поселения;Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Волосовского городского поселения;Закрепление на территориях Волосовского городского поселения выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, молодых семей;Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог в Волосовском городском поселении и сооружений на них;Обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами;Совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства;Повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий Волосовского городского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Число муниципальных дорог улично-дорожной сети городского поселения, в отношении которых проводится текущий ремонт;Число муниципальных дорог улично-дорожной сети городского поселения, в отношении которых проводится капитальный ремонт;Доля муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети городского поселения, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог;Доля муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог;Снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры;Значительное повышение качества услуги отопления;Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;Увеличение показателей освещения территории поселения;Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей муниципального образования;Ввод (приобретение, предоставление по договору социального найма) жилья для граждан, проживающих в поселении, в том числе жилья для молодых семей и проживающих в аварийном жилищном фонде;Количество семей, улучшивших жилищные условия;Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонтРеконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных очистных сооружений;Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения и водоотведения;Уровень газификации жилищного фонда;Строительство систем водоснабжения и водоотведения.Количественные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2020 -2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы (прогнозная оценка) – 351774,6 тыс. рублей в том числе:Федеральный бюджет – 6586,5 тыс. руб.,областной бюджет – 98335,6 тыс. рублей,местный бюджет – 248852,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение числа объектов улично-дорожной сети, в отношении которых проводился текущий ремонт; Проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети;Ввод (приобретение) жилья – 3430 кв. м;Количество семей, улучшивших жилищные условия – 80 семей;Капитальный ремонт жилищного фонда – 11 жилых домов;Капитальный ремонт и ремонт канализационных очистных сооружений и систем водоснабжения – 1 единица; 0,21 п.м;Уровень газификации жилищного фонда - 100% к 2025 году; |

1. **Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации программы**

Официальное наименование муниципального образования – Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, установлено в соответствии с Законом Ленинградской области от 24.09.2004 № 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Сокращенное наименование – Волосовское городское поселение.

Волосовское городское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Административным центром Волосовского городского поселения является город Волосово.

В состав Волосовского городского поселения входят два населенных пункта: город Волосово и деревня Лагоново.

Границы поселения установлены Законом Ленинградской области от 24.09.2004 № 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Муниципальное образование расположено в 18 км от транспортной магистрали федерального значения Санкт-Петербург - Таллинн.

По территории поселения проходит транспортная магистраль регионального значения Гатчина - Ополье.

На территории поселения 55 улиц, переулков, площадей, проспектов, протяженность улично-дорожной сети - 28,76 км, общая площадь составляет около 150 тыс. кв. м.

Дорожная отрасль представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Волосовского городского поселения.

Ремонтом внутрипоселенческих дорог на территории Волосовского городского поселения занимается Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области за счет средств бюджета Волосовского городского поселения с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

Сообщение автомобильным транспортом обеспечивают индивидуальный предприниматель Будзинский Ю.В., индивидуальный предприниматель Трофимов М.Ю., ЗАО «ВОЛОСОВОАВТОТРАНС», Гатчинские автопарки, пять служб такси. Работает служебный автотранспорт предприятий и организаций по доставке работников.

Через территорию поселения проходит железная дорога Мга – Гатчина -  Ивангород. Осуществляются преимущественно пассажирские и транзитные грузовые перевозки Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД».

Поселение обеспечено сетью услуг телефонии, в том числе крупнейших операторов мобильной связи, кабельного телевидения и развитым доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Потребительский комплекс Волосовского городского поселения полностью обеспечивает население поселения товарами повседневного спроса и удовлетворяет необходимые потребности в сфере торговли. Крупными торговыми предприятиями являются сетевые универсамы «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Магнит» (ЗАО «Тандер»), магазины «Улыбка радуги» (ООО «Петроградская»), «Великолукские колбасы» (ООО «Торгоград»), «Стройудача» (ООО «Темп»), Волосовское РайПо; индивидуальные предприниматели.

На территории Волосовского городского поселения находится 1 123 жилых дома, из них 285 многоквартирных домов общей площадью 233,7 тыс. кв. м. В ведение Волосовского городского поселения, согласно областному закону, передано 153 дома (в т.ч. 149 – многоквартирных).

Услуги по управлению, содержанию и эксплуатации 142 многоквартирных домов площадью 323,1 тыс. кв. м оказывает управляющая организация ООО «Городское хозяйство».

Жители 31 дома создали ТСЖ (общая площадь - 40,2 тыс.кв. м), жители 129 домов выбрали непосредственный способ управления (общая площадь -19,9 тыс. кв. м).

Электроснабжение территории поселения осуществляется от опорных источников ОАО «Ленэнерго».

На территории поселения расположено три источника теплоснабжения. Оборудование всех котельных поселения достигло серьезной степени износа. Кроме того, тепловые сети имеют достаточно высокую степень износа.

Деятельностью по оказанию услуг теплоснабжения занимается филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

Газоснабжение территории поселения осуществляется сжиженным и природным газом.

Газоснабжением населения на территории поселения занимается филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе и ЗАО «Петербургрегионгаз».

 Внутридомовое газовое оборудование обслуживает филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе по договору с управляющей организацией ООО «Городское хозяйство».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей города Волосово базируется на использовании подземной воды. В городе работает централизованная система водоснабжения.

Жители деревни Лагоново снабжаются водой от одиночной водозаборной скважины.

Основной проблемой систем водоснабжения является высокий износ водозаборных сооружений.

Существующие канализационные очистные сооружения за период эксплуатации морально и физически устарели, находятся в полуразрушенном и предаварийном состоянии, оборудование полностью самортизировалось.

Сточные воды канализованной части жилой многоквартирной застройки, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают на 2 станции перекачки и далее на главную насосную станцию, которая в свою очередь подает стоки на очистные сооружения.

Удаление жидких бытовых отходов из индивидуальных жилых домов с водоснабжением от водоразборных колонок производится в выгреба.

Существующие канализационные очистные сооружения за период эксплуатации морально и физически устарели.

Деятельностью по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения занимается ООО «ЭкоСервис».

По данным генерального плана площадь территории поселения составляет 1756,3 га.

Природные ресурсы территории включают в себя лесные ресурсы (792,3 га или 45,1 % от общей площади муниципального образования), биоресурсы (лекарственные растения и ягоды, лесные животные и птицы) и минерально-сырьевые ресурсы (общераспространенные полезные ископаемые фосфор и доломит).

На территории поселения расположены 4 объекта культурного наследия, в том числе 1 объект регионального значения и 3 выявленных.

В городе Волосово как в районном центре сосредоточены основные объекты социального обслуживания в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Численность населения Волосовского городского поселения составляет 12,3 тыс. чел., в том числе городское - 12,2 тыс. чел., сельское – 0,1 тыс. чел. Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся ростом уровня естественной убыли населения.

1. **Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения устойчивого развития Волосовского городского поселения**

Главными целями развития Волосовского городского поселения являются развитие и сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи подпрограммы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития городского поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, нормами Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которым к вопросам местного значения городского поселения относится организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы", Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.

Целями программы являются:

повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского городского поселения;

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Волосовского городского поселения;

определение стратегии развития дорожного хозяйства Волосовского городского поселения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации;

муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых граждан (молодых семей), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Волосовское городское поселение.

Одна из приоритетных задач дорожной политики Волосовского городского поселения – совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог.

Основные задачи Программы:

а) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них;

б) совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшения инженерного обустройства;

в) предоставление участникам программы за счет средств различных источников финансирования социальных выплат:

- на использование их для приобретения жилого помещения, для оплаты долевого участия в строительстве многоквартирного дома, для оплаты строительства индивидуального жилого дома, в том числе для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение (строительства) жилья, а также в погашении основной суммы долга и уплате процентов по этим ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам;

- дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) детей для погашения части расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищный кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

К организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в первую очередь относится обеспечение надлежащего содержания имущества, предназначенного для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, относящегося к муниципальному имуществу, и содействие надлежащему содержанию такого имущества иных форм собственности.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является долговременное, экономически эффективное развитие территорий поселения при обеспечении повышения уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в поселении.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и демографической ситуации:

* становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения;
* повышение уровня и качества инженерного обустройства поселения;
* обновление и расширение жилищного фонда.
* повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в границах Волосовского городского поселения;
* создание условий для улучшения социально-демографической ситуации;
* удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Достижение целей и задач подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Волосовского городского поселения;

б) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций;

в) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом поселения.

Для оценки достижения поставленных целей и задач предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации приведены в таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях» по каждой из подпрограмм.

**IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в таблице 1.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируется, что объем финансирования программы составит в 2020-2025 годах 351774,6 тыс. рублей в том числе:

Федеральный бюджет – 6586,5 тыс. руб.,

областной бюджет – 96335,6 тыс. рублей,

местный бюджет – 248852,5тыс. рублей.

Предоставление средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления поселения.

Орган местного самоуправления поселения ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Объем финансирования подпрограмм в разрезе основных мероприятий в 2020 - 2025 годах из средств областного бюджета и местного бюджета поселения представлен в таблице 3 «План реализации муниципальной программы».

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится с учетом влияния на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе на качество жизни населения, финансово-экономические последствия (динамику бюджетных доходов).

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 2 , по формуле:

, где (1)

 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формулам:

, где (2)

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств местного бюджета () проводится ежегодно и рассчитывается как:

, где (3)

 - показатель эффективности использования средств местного бюджета;

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

в) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения результатов) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

План реализации программы представлен в Таблице 3.

Реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 90 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 70 процентов.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 90% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

 Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 80 до 90% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Проведение оценки эффективности муниципальной программы проводится не реже одного раза в год.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы №** **1 «Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения» |
| Ответственный исполнительподпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Правительства Ленинградской области;Структурные подразделения комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;Организации, осуществляющие дорожную деятельность, в том числе проектирование дорожных объектов. |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского городского поселения, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов городского поселения.Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации в Волосовском городском поселении |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог в Волосовском городском поселении и сооружений на них;Обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами;Совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Число муниципальных дорог улично-дорожной сети городского поселения, в отношении которых проводился текущий ремонт;Доля муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети городского поселения, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог;Доля муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог; |
| Этапы и сроки реализации  | Сроки реализации: 2020-2025 годы.  |
| Объемы фи­нансирования  | 2020 год – 19615,5 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет 3980,1 тыс. рублей;местный бюджет 15635,4тыс. рублей;2021 год – 15 380,8 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 15 380,8 тыс. рублей;2022 год – 15 630,8 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 15 630,0 тыс. рублей;2023 год – 16 150,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 16 150,0 тыс. рублей;2024 год – 16 350,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет - 16 350,0 тыс. рублей;2025 год – 16 450,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет - 16 450,0 тыс. рублей;Общий объем финансирования за весь период реализации составит 99577,1 тыс. рублей: в том числе:областной бюджет 3980,1 тыс. рублей;местный бюджет 95597,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  | Увеличение числа объектов улично-дорожной сети, в отношении которых проводился текущий ремонт; Проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети;Увеличение числа объектов улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Дорожная отрасль представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. Общая протяжённость улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог по Волосовскому городскому поселению составляет 28,76 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 24,56 км или 85,4 % от общей протяженности, из них 34,8,8% или 8,56 км - требуют проведение ремонта и 6,1% или 1,5 км находятся в предаварийном состоянии и требуют неотложного ремонта;

- с переходным типом покрытия – 4,2 км или 14,6 % от общей протяженности, из них 28,6% или 1,2 км требуют ремонта и 23,8% или 1 км находятся в предаварийном состоянии и требуют неотложного ремонта.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Волосовского городского поселения.

Анализ финансирования дорожного хозяйства Волосовского городского поселения за период с 2007 года по 2013 год показал острую нехватку средств на проведение ремонта и содержание улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог. В связи с недостаточным финансированием возросло число муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Увеличение финансовых средств на дорожную деятельность возможно только в случае участия в различных программах. Так, для попадания в государственную программу по развитию автомобильных дорог Ленинградской области и для дальнейшего постоянного участия в ней с 2011 по 2013 год проведена паспортизация и постановка на учет практически всей улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог городского поселения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 2014 года предусмотрена обязанность по созданию муниципальных дорожных фондов. На основании вышеизложенного и в целях создания финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения совет депутатов МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области решением от 12.02.2014 № 240 создал дорожный фонд и утвердил Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Концентрация средств местного бюджета в дорожный фонд позволит улучшить содержание и состояние улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи**

Главными целями развития Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области являются развитие и сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи подпрограммы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития городского поселения.

Целями подпрограммы являются:

повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского городского поселения;

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Волосовского городского поселения;

определение стратегии развития дорожного хозяйства Волосовского городского поселения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Одна из приоритетных задач дорожной политики Волосовского городского поселения – совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог. Основные задачи Программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них;

- совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшения инженерного обустройства.

1. **Показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации**

Плановые значения показателей (индикаторов) и конечные результаты по годам реализации представлены в Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2025 годы в один этап.

1. **Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы**

Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Волосовского городского поселения составит в 2020-2025 годах 99577,1 тыс. рублей всего, в том числе:

областной бюджет 3980,1 тыс. рублей;

местный бюджет 65597,0 тыс. рублей.

Объем финансирования основных мероприятий в 2020 - 2025 годах в разрезе мероприятий из средств бюджета Волосовского городского поселения представлен в таблице 2.

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы** **№ 1 «Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Число муниципальных автомобильных дорог улично-дорожной сети, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог по Волосовскому городскому поселению. | % | 47 | 46,8 | 45 | 44,5 | 44 | 43,5 |
| 4 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

|  |
| --- |
| **План реализации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосовского муниципального района | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения»** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 2025 | **2020** | **19615,5** | **0,000** | **3980,1** | **15635,4** | **0,000** |
| **2021** | **15 380,8** | **0,000** | **0,0** | **15 380,8** | **0,000** |
| **2022** | **15 630,8** | **0,000** | **0,0** | **15 630,8** | **0,000** |
| **2023** | **16 150,0** | **0,000** | **0,0** | **16 150,0** | **0,000** |
| **2024** | **16 350,0** | **0,000** | **0,0** | **16 350,0** | **0,000** |
| **2025** | **16 450,0** | **0,000** | **0,000** | **16 450,0** | **0,000** |
| **Итого** |  | **99577,1** | **0,000** | **3980,1** | **95597,0** | **0,000** |
| **1. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них**  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |      |      | **2020** | **2 243,7** | **0,0** | **0,0** | **2 243,7** | **0,000** |
| **2021** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** | **2 500,0** | **0,000** |
| **2022** | **2 400,0** | **0,0** | **0,0** | **2 400,0** | **0,000** |
| **2023** | **2 600,0** | **0,0** | **0,0** | **2 600,0** | **0,000** |
| **2024** | **2 600,0** | **0,0** | **0,0** | **2 600,0** | **0,000** |
| **2025** | **2 700,0** | **0,0** | **0,0** | **2 700,0** | **0,000** |
| **Итого** |  | **15 043,7** | **0,0** | **0,0** | **15 043,7** | **0,000** |
| **2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | **2020** | **9 870,0** | **0,0** | **0,0** | **9 870,0** | **0,0** |
| **2021** | **10 050,0** | **0,0** | **0,0** | **10 050,0** | **0,0** |
| **2022** | **10 150,0** | **0,0** | **0,0** | **10 150,0** | **0,0** |
| **2023** | **10 350,0** | **0,0** | **0,0** | **10 350,0** | **0,0** |
| **2024** | **10 450,0** | **0,0** | **0,0** | **10 450,0** | **0,0** |
| **2025** | **10 450,0** | **0,0** | **0,0** | **10 450,0** | **0,0** |
| **Итого** |  | **61 320,0** | **0,0** | **0,0** | **61 320,0** | **0,0** |
| **3. Мероприятия по ремонту придомовых территорий**  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |      |      | **2020** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2021** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2022** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2023** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2024** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2025** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **Итого** |  | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** |
| **4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | **2020** | **3978,8** | **0,0** | **1843,4** | **2135,4** | **0,0** |
| **2021** | **1 730,8** | **0,0** | **0,0** | **1 730,8** | **0,0** |
| **2022** | **1 880,8** | **0,0** | **0,0** | **1 880,8** | **0,0** |
| **2023** | **1 900,0** | **0,0** | **0,0** | **1 900,0** | **0,0** |
| **2024** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** |
| **2025** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** |
| **Итого** |  | **13490,4** | **0,0** | **1843,4** | **11647,0** | **0,0** |
| **5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | **2020** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2021** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** |
| **2022** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** | **0,0** |
| **2023** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** |
| **2024** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** |
| **2025** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** |
| **Итого** |  | **4 200,0** | **0,0** | **0,0** | **4 200,0** | **0,0** |
| **6. Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | **2020** | **2 523,0** | **0,0** | **2 136,7** | **386,3** | **0,0** |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** |  | **2 523,0** | **0,0** | **2 136,7** | **386,3** | **0,0** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство**

**Волосовского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской областиСтруктурные подразделения комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской областиКомитет по энергетическому комплексу Правительства Ленинградской областиКомитет по строительству Правительства Ленинградской областиОрганизации, осуществляющие деятельность по управлению и эксплуатации жилищным фондомРесурсоснабжающие организации |
| Цели подпрограммы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры;Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания;Повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня жизни населения Волосовского городского поселения.Повышение уровня и качества инженерного обустройства поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.Значительное повышение качества услуги отопления.Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.Увеличение показателей освещения территории поселения.Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей муниципального образования.Ввод (приобретение, предоставление по договору социального найма) жилья для граждан, проживающих в поселении, в том числе жилья для молодых семей и проживающих в аварийном жилищном фонде.Количество семей, улучшивших жилищные условия.Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт.Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных очистных сооружений.Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения и водоотведения.Количественные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2020 -2025 годы.Реализуется в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 184450,5 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 47638,0 тыс. рублей;местный бюджет – 136812,5 тыс. рублей;из них по годам реализации:2020 год – 70504,7 тыс. руб. всего, в том числе:областной бюджет – 46910,0 тыс. рублей;местный бюджет – 23594,7 тыс. рублей;2021 год – 25143,3 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 364 тыс. рублей;местный бюджет – 24779,3 тыс. рублей;2022 год – 24802,5 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 364,0 тыс. рублей;местный бюджет – 24438,5 тыс. рублей;2023 год – 21,100,0 тыс. рублей всего, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 21,100,0 тыс. рублей;2024 год – 21 200,0тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 21 200,0 тыс. рублей;2025 год – 21 700,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 21 700,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  | - ввод (приобретение) жилья – 3430 кв. м;- количество семей, улучшивших жилищные условия – 80 семей;- капитальный ремонт жилищного фонда – 11 жилых домов. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Официальное наименование муниципального образования – Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, установлено в соответствии с Законом Ленинградской области от 24 сентября 2004 г. N 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Сокращенное наименование муниципального образования – Волосовское городское поселение (далее – поселение).

Административным центром поселения является город Волосово.

В состав территории поселения входят населённые пункты: город Волосово и деревня Лагоново.

Границы поселения установлены законом Ленинградской области от 24.09.2004 г. № 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Ремонтом внутрипоселенческих дорог на территории поселения занимается Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области за счет средств местного бюджета Волосовского городского поселения с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

Потребительский комплекс Волосовского городского поселения полностью обеспечивает население поселения товарами повседневного спроса и удовлетворяет необходимые потребности в сфере торговли. Крупными торговыми предприятиями являются сетевые универсамы «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Магнит» (ЗАО «Тандер»), магазины «Улыбка радуги» (ООО «Петроградская»), «Великолукские колбасы» (ООО «Торгоград»), «Стройудача» (ООО «Темп»), Волосовское РайПо; индивидуальные предприниматели.

Многоквартирные дома в Волосовском городском поселении обслуживаются ООО «Городское хозяйство».

Предоставление услуг теплоснабжения обеспечивает ОАО «Тепловые сети», наделенное статусом единой теплоснабжающей организации. Объектами теплоснабжения ОАО «Тепловые сети» обладает на праве аренды.

Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения обеспечивает ООО «ЭкоСервис». Объектами водоснабжения и водоотведения ООО «ЭкоСервис» обладает на праве аренды.

**Основные характеристики системы теплоснабжения**

**1. Существующие источники теплоснабжения г. Волосово**

**-** блок-модульные котельные, работающие на природном газе.

**2. Существующие тепловые сети г. Волосово**

Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 25 до 500 мм.

Протяженность тепловых сетей – 16,229 км. (в 2-х. тр. Исч.)

Материал трубопроводов – сталь.

Способ прокладки тепловых сетей по территории г. Волосово - подземная канально-бесканальная,

Год ввода в эксплуатацию 1986 года.

Тепловые потери в тепловых сетях – 16,51 %;

Способ присоединения потребителей к тепловой сети - в ИТП по зависимой схеме.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

**Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения**

Систему централизованного водоснабжения и водоотведения города Волосово эксплуатирует ООО «ЭкоСервис» на праве аренды.

Система водоснабжения состоит из водозаборных сооружений, водоочистных сооружений, водоводов и распределительной водопроводной сети. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Волосово используется вода подземного источника.

Водозаборные и водоочистные сооружения были построены в начале 80-х годов. Водозабор расположен в пределах черты города.

**Уличное освещение**

Объекты уличного освещения города Волосово и д. Лагоново включают:

- воздушные линии, состоящие из бетонных опор и проводов марки СИП;

- светильники наружного освещения в т.ч. с использованием ламп ДРЛ, с использованием ламп ДНАТ, с использованием светодиодов.

Существующих сетей и оборудования недостаточно, имеются микрорайоны с недостаточным освещением или полным отсутствием такового.

Наиболее перспективные направления: замена опор и замена светильников на светодиодные, устройство новых линий уличного освещения.

**Теплоснабжение**

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения наблюдаются следующие проблемы: изношенность трубопроводов систем теплоснабжения, изношенность котельного и насосного оборудования, изношенность внутридомовых систем тепло и водоснабжения, высокий уровень потерь, высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей, недотопы и перетопы отдельных зданий;

А также из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых теплопотребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии (ТЭ) с источника ТЭ происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов.

В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления. Такие как, разрегулированность режимов теплопотребления, разукомплектованность элеваторных узлов, самовольное нарушение потребителями схем присоединения (установленных проектами, техническими условиями и договорами). Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Как следствие – недостаточные (из-за повышенных потерь давления) располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою очередь приводит к желанию абонентов обеспечить необходимый перепад посредством слива сетевой воды из обратных трубопроводов для создания хотя бы минимальной циркуляции в отопительных приборах (нарушения схем присоединения и т.п.), что приводит к дополнительному увеличению расхода и, следовательно, к дополнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с пониженными перепадами давления и т.д. Происходит «цепная реакция» в направлении тотальной разрегулировки системы.

Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации: невозможность соблюдения температурного графика; повышенная подпитка системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности водоподготовки – вынужденная подпитка сырой водой (следствие – внутренняя коррозия, преждевременный выход из строя трубопроводов и оборудования); вынужденное увеличение отпуска тепловой энергии для сокращения числа жалоб населения; увеличение эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии.

В границах города Волосово имеется большое количество домов индивидуальной (частной) застройки.

Повышение уровня и качества жизни невозможно без комплексного развития территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи, что существенно сужает перспективы воспроизводства трудоресурсного потенциала.

Волосовское городское поселение также нуждается в комплексном развитии территории, а именно:

- реконструкции системы водоснабжения и канализации (100% износ);

**Жилищное хозяйство**

В настоящее время более 60% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, в этих домах капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.

Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

На дату разработки данной подпрограммы в городе Волосово признаны аварийными (непригодными для проживания) 19 домов. Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим значением;

- потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов;

- приоритетностью государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

**II. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления муниципального образования**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, нормами Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которым к вопросам местного значения городского поселения относится организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы".

К организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в первую очередь относится обеспечение надлежащего содержания имущества, предназначенного для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, относящегося к муниципальному имуществу, и содействие надлежащему содержанию такого имущества иных форм собственности.

**III. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации**

Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие территорий поселения при обеспечении повышения уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в поселении.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и демографической ситуации:

* становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения;
* повышение уровня и качества инженерного обустройства поселения;
* обновление и расширение жилищного фонда.

Подпрограмма реализуется в 2020-2025 годах.

Достижение целей и задач подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами поселения.

Для оценки достижения поставленных целей и задач предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации подпрограммы приведены в таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

**IV. Характеристика основных мероприятий**

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния Волосовского городского поселения и определения потребности в объектах социальной сферы.

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий:

**1. «Мероприятие в области жилищного хозяйства муниципального образования»**

Целями мероприятия является улучшение состояния муниципального жилищного фонда и приведение его в соответствие установленным нормам.

**2. «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»**

 **3. «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»**

Данное мероприятие реализуется с целью:

- обеспечения надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования;

- удовлетворение потребностей жителей в детских игровых и спортивных площадках.

**4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Реализация мероприятия предусматривает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Выполнение мероприятия позволит улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета, местного бюджета (муниципального района и поселения).

Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 184450,5 тыс. рублей всего, в том числе:

областной бюджет – 47638,0 тыс. рублей,

местные бюджеты – 136 812,5 тыс. рублей,

Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 2.

Предоставление средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления поселения.

Орган местного самоуправления поселения ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство**

**Волосовского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. изме-рения** | **Значения показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Ввод (приобретение, предоставление по договору социального найма) жилья для граждан - всего | кв.м. | 400,0 | 3030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 9 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных очистных сооружений | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | км | 2,5 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

|  |
| --- |
| Таблица 2 |
| **План реализации** |  |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма №2. «Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения"** | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 2025 | **2020** | **70 504,7** | **0,0** | **46 910,0** | **23 594,7** | **0,0** |
| **2021** | **25 143,3** | **0,0** | **364,0** | **24 779,3** | **0,0** |
| **2022** | **24 802,5** | **0,0** | **364,0** | **24 438,5** | **0,0** |
| **2023** | **21 100,0** | **0,0** | **0,0** | **21 100,0** | **0,0** |
| **2024** | **21 200,0** | **0,0** | **0,0** | **21 200,0** | **0,0** |
| **2025** | **21 700,0** | **0,0** | **0,0** | **21 700,0** | **0,0** |
| ***Итого*** |  | **184450,5** | **0,0** | **47 638,0** | **136 812,5** | **0,0** |
| **Мероприятие в области жилищного хозяйства муниципального образования** | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 2025 | **2020** | 29 759,2 | 0,0 | 25 000,0 | 4 759,2 | 0,0 |
| **2021** | 5 783,3 | 0,0 | 0,0 | 5 783,3 | 0,0 |
| **2022** | 4 086,4 | 0,0 | 0,0 | 4 086,4 | 0,0 |
| **2023** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2024** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2025** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого***  |  | **39 628,9** | **0,0** | **25 000,0** | **14 628,9** | **0,0** |
| *1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***1320,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1320,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***1250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1250,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***1250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1250,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***3820,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3820,0*** | ***0,0*** |
| *2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***3184,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3184,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***4533,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4533,3*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***2836,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2836,4*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***10553,7*** | **0,0** | **0,0** | ***10553,7*** | **0,0** |
| *3. Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***21 255,2*** | ***0,0*** | ***21 000,0*** | ***255,2*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***21 255,2*** | ***0,0*** | ***21 000,0*** | ***255,2*** | ***0,0*** |
| ***Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования*** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***1 500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 500,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***5200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5200,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***5200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5200,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***5400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5400,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***5400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5400,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***5700,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5700,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***28400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***28400,0*** | ***0,0*** |
| *1. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***600,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***4200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4200,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***4200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4200,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***4300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4300,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***4300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4300,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***4500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4500,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***22100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***22100,0*** | ***0,0*** |
| *2. Мероприятия в области коммунального хозяйства* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***900,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***900,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***1000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1000,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***1000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1000,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***1100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1100,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***1100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1100,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***1200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1200,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***6300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6300,0*** | ***0,0*** |
| ***Мероприятия по повышению благоустройства муниципального образования*** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***15845,5*** | ***0,0*** | ***910,0*** | ***14935,5*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***13796,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***13796,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***15152,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***15152,1*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***15700,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***15700,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***15800,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***15800,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***16000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***16000,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***92293,6*** | ***0,0*** | ***910,0*** | ***91383,6*** | ***0,0*** |
| *1.Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***300,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***300,0*** | ***0,0*** |
| *2. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***5200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5200,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***5300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5300,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***5300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5300,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***5400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5400,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***5400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5400,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***5500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5500,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***32100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***32100,0*** | ***0,0*** |
| *3. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***400,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***500,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***500,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***550,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***550,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***550,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***550,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***600,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***3100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3100,0*** | ***0,0*** |
| *4. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***1650,0*** |  | ***0,0*** | ***1650,0*** |  |
| **2021** | ***1810,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1810,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***1910,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1910,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***1950,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1950,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***2050,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2050,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***2100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2100,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***11470,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***11470,0*** | ***0,0*** |
| *5. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***1000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1000,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***200,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***200,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***300,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***300,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***300,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***2300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2300,0*** | ***0,0*** |
| *6. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***4983,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4983,5*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***4800,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4800,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***4800,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4800,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***5000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5000,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***5000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5000,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***5000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5000,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  |  | ***29583,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***29583,5*** | ***0,0*** |
| *7. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***1300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1300,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***1150,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1150,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***2406,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2406,1*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***2500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2500,0*** | ***0,0*** |
| **2024** | ***2500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2500,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***2500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2500,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***12356,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***12356,1*** | ***0,0*** |
| *8. Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | ***2020*** | ***1 000,0*** | ***0,0*** | ***910,0*** | ***90,0*** | ***0,0*** |
| ***2021*** | ***400,0*** | ***0,0*** | ***364,0*** | ***36,0*** | ***0,0*** |
| ***2022*** | ***400,0*** | ***0,0*** | ***364,0*** | ***36,0*** | ***0,0*** |
| ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2024*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2025*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***1 072,0*** | ***0,0*** | ***910,0*** | ***162,0*** | ***0,0*** |
| *9. Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***12,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***12,0*** | ***0,0*** |
| **2021** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2022** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2023** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2024** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **2025** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***12,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***12,0*** | ***0,0*** |
| ***Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда "*** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | ***2020*** | ***16 400,0*** | ***0,0*** | ***14 000,0*** | ***2 400,0*** | ***0,0*** |
| ***2021*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2024*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2025*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  | ***16 400,0*** | ***0,0*** | ***14 000,0*** | ***2 400,0*** | ***0,0*** |
| *1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | ***2020*** | ***16 400,0*** | ***0,0*** | ***14 000,0*** | ***2 400,0*** | ***0,0*** |
| ***2021*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2024*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***2025*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  | ***2 400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 400,0*** | ***0,0*** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы№ 3«Устойчивое развитие территории Волосовского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие территории Волосовского городского поселения» |
| Ответственный исполнительподпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;Структурные подразделения комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район;Комитет по энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области;Комитет по ЖКХ и транспорту Правительства Ленинградской области;Комитет по строительству Правительства Ленинградской области;Комитет по культуре Правительства Ленинградской области. |
| Цели подпрограммы | - Долговременное, экономически эффективное развитие муниципального образования и сохранение окружающей среды для будущих поколений;- Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования;- Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации. |
| Задачи подпрограммы | - Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Волосовского городского поселения;- Закрепление на территориях Волосовского городского поселения выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, молодых семей;- Повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий Волосовского городского поселения.- Повышения уровня и качества предоставления коммунальных услуг населению муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Уровень газификации жилищного фонда;- Строительство систем водоснабжения и водоотведения;Количественные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 -2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 49000,0 тыс. рублей всего, в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;областной бюджет – 42345,0 тыс. рублей;местный бюджет – 6655,0 тыс. рублей;из них по годам реализации:2020 год – 48000,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 45345,0 тыс. рублей;местный бюджет – 6655,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей всего, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 1 000,0 тыс. рублей всего, в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублейобластной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей всего, в том числе:областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;местный бюджет – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - уровень газификации жилищного фонда - 100% к 2025 году;- проектирование и строительство систем водоснабжения и водоотведения – 1,25 км;- разработка ПСД по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения г. Волосово, в т.ч. площадки сооружений I-го и II-го подъемов. Реконструкция производственно-технологического процесса с внедрением системы АСУТП»; |

**I. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы**

Систему централизованного водоснабжения и водоотведения города Волосово и дер. Лагоново эксплуатирует ООО «ЭкоСервис» на праве аренды.

По состоянию на 01.01.2020 года ООО «ЭкоСервис» заключено 733 договора с потребителями различных категорий

Обеспеченность приборами учета потребления хозяйственно - питьевой воды составляет 58 %.

Система водоснабжения состоит из водозаборных сооружений, водоочистных сооружений, водоводов и распределительной водопроводной сети. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Волосово используется вода подземного источника. Производительность водозаборных сооружений города Волосово составляет 4,5 тыс. м3/ сут.

Водозаборные и водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 1985 году. Водозабор расположен в пределах муниципального образования.

На площадке ВОС в составе блока водоочистных сооружений эксплуатируются два резервуара чистой емкостью по 1900 м3 каждый.

Основной проблемой систем водоснабжения является высокий износ водозаборных сооружений.

Существующие канализационные очистные сооружения за период эксплуатации морально и физически устарели, находятся в полуразрушенном и предаварийном состоянии, оборудование полностью самортизировалось.

Уровень газификации жилищного фонда сжиженным и природным газом составляет 70,0% (при среднем показателе по Волосовскому району 30,62%, по Ленинградской области около 60%). Протяженность построенных газопроводов составляет 32091 пог.м.

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной жилой застройки.

**II. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации**

Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие территорий Волосовского городского поселения при обеспечении повышения уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает:

* повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в границах Волосовского городского поселения;
* создание условий для улучшения социально-демографической ситуации;

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и демографической ситуации в Волосовском городском поселении:

* становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Волосовского городского поселения;
* повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий Волосовского городского поселения;

Решение основных задач Подпрограммы предполагает:

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020-2025 годы.

Достижение целей и задач подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Волосовского городского поселения;

б) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей и задач предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации подпрограммы приведены в таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

**III. Характеристика основных мероприятий**

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния территорий Волосовского городского поселения и определения потребности в объектах инженерной инфраструктуры.

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий:

**Мероприятие 1. «Газификация населенных пунктов муниципального образования»**

Выполнение мероприятия позволит повысить уровень снабжения природным газом населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, улучшить экологическую обстановку, повысить уровень газификации до 80 процентов.

**Мероприятие 2. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований»**

Реализация мероприятия предусматривает проектирование и строительство новых сетей газоснабжения в секторе индивидуальной и малоэтажной застройки.

**Мероприятие 3. «Развитие систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования»**

Мероприятие направлено на:

- повышение качества услуг водоснабжения и снижение потери водопроводной воды;

- проектирование, строительство и реконструкцию системы водоснабжения г. Волосово, в т.ч. площадки сооружений I-го и II-го подъемов, реконструкции производственно-технологического процесса с внедрением системы АСУТП;

- строительство зоны санитарной охраны подземного водозабора г. Волосово.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить население качественной питьевой водой.

**Мероприятие 4. Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования.**

**Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»**

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 49000,0 тыс. рублей всего, в том числе:

областной бюджет – 45345,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6655,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 2.

Предоставление средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

|  |
| --- |
| Таблица 1 |
| **Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях** |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. изме-рения** | **Значения показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень газификации жилищного фонда | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 2 | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | км | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

|  |
| --- |
| Таблица 2 |
| **План реализации**  |  |
| Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет  | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Мероприятие 1. Газификация населенных пунктов муниципального образования*** | Отдел ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  | 2020 | 1 512,9 | 0,0 | 0,0 | 1 512,9 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого*** |  | **1 512,9** | **0,0** | **0,0** | **1 512,9** | **0,0** |
| ***2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов (газификации( в том числе ПИР) собственности муниципального образования.*** | Отдел ЖКХ и управления муниципальным имуществом |      |      | 2020 | 31 987,1 | 0,0 | 29 145,0 | 2 842,1 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого*** |   | **31 987,1** | **0,0** | **29 145,0** | **2 842,1** | **0,0** |
| ***3. Развитие систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования*** | Отдел ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого*** |  | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** |
| ***4.Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования.*** | Отдел ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  | 2020 | 12 500,0 | 0,0 | 11 300,0 | 1 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***итого*** |  | **12 500,0** | **0,0** | **11 300,0** | **1 200,0** | **0,0** |
| ***В том числе:***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Ремонт сетей водопровода ул. Ветеранов- ул. Нарвская г. Волосово Волосовского района Ленинградской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020**  | ***1 233,3*** | ***0,0*** | ***1 122,3*** | ***111,0***  | ***0,0*** |
| 4.2 Ремонт участка сетей водопровода с пожарными гидрантами иводопроводными колонками южного микрорайона г. Волосово | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***3 151,8*** | ***0,0*** | ***2 868,1*** | ***283,6*** | ***0,0*** |
| 4.3 Ремонт участков сетей водопровода с пожарными гидрантами иводопроводными колонками 7-го микрорайона г. Волосово (ул. Зеленая, ул. Первомайская, ул. Федора Афанасьева, ул. Советов, ул. Жукова) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***4 118,3*** | ***0,0*** | ***3 747,6*** | ***370,7*** | ***0,0*** |
| 4.4 Ремонт участков сетей водопровода с пожарными гидрантами иводопроводными колонками 2-го микрорайона г. Волосово (пр. Вингиссара д.99-ул. Лесная д.12, пр. Вингиссара д.107-пл.Советов д.3, пр. Вингиссара д.115-пл. Советов д.1, пл. Советов д.5-ул.Хрустицкого) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***1 649,2*** | ***0,0*** | ***1 500,8*** | ***148,4*** | ***0,0*** |
| 4.5 Ремонт участка сетей водопровода с пожарными гидрантами иводопроводными колонками д. Лагоново Волосовского городского поселения по адресу: д. Лагоново Волосовского городского поселения Ленинградской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |  |  | **2020** | ***2 212,5*** | ***0,0*** | ***2 013,4*** | ***199,1*** | ***0,0*** |
| ***Основное мероприятие "Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования"*** | Отдел ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  | 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 1 900,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***итого*** |  |  |  | **2 000,0** | **0,0** | **1 900,0** | **100,0** | **0,0** |
| ***1. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения*** | Отдел ЖКХ и управления муниципальным имуществом |  |  | 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 1 900,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***итого*** |  |  |  |  | **2 000,0** | **0,0** | **1 900,0** | **100,0** | **0,0** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 4 «Управление имуществом и**

**земельными ресурсами Волосовского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы  | Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее - Комитет) |
| Участники подпрограммы  | Структурные подразделения комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Цели подпрограммы  | - Эффективное управление муниципальным имуществом.-Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков. |
| Задачи подпрограммы | - Пополнение доходной части бюджета МО Волосовское городское поселение.- Обеспечение эффективного управления, распоряжения имуществом и земельными участками.- Обеспечение функционирования системы учета и контроль за использованием находящихся в собственности МО Волосовское городское поселение муниципального имущества и земельных участков.- Эффективное расходование бюджетныхсредств.- Рациональное администрирование неналоговых доходов.- Оптимизация учёта муниципального имущества. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | 1.Процент выполнения плана поступлений доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет МО Волосовское городское поселение на соответствующий год:- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования;- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием;- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);- Доходы от продажи земельных участков.2.Процент выполнения плана по своевременной корректировке реестра:- Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре согласно Положению о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовское городское поселение.3.Кол-во кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт земельных участков.4.Количество проверок в рамках муниципального земельного контроля. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы  | Сроки реализации:2020-2025 годы. Без выделения этапов. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования  | Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025г.г. – 6720,0 тыс.рублей в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0,0 тыс.рублей,местные бюджеты – 6720,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс.рублей,из них по годам реализации:2020 год – 1000,0 тыс. рублей,в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0,0 тыс.рублей,местные бюджеты – 1 000,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс.рублей;2021 год – 960,0 тыс. рублей,в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0 .0 тыс.рублей,местные бюджеты – 960,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс.рублей;2022 год – 960,0 тыс. рублей,в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0 .0 тыс.рублей,местные бюджеты – 960,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс. рублейрублей;2023 год – 1200,0 тыс. рублей,в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0,0 тыс.рублей,местные бюджеты – 1 200,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс.рублей;2024 год – 1 200,0 тыс. рублей,в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0,0 тыс.рублей,местные бюджеты – 1 200,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс.рублей;2025 год – 1 400,0 тыс. рублей,в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей,областной бюджет – 0,0 тыс.рублей,местные бюджеты – 1 400,0 тыс.рублей,прочие источники – 0,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | 1. Выполнение плана поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет МО Волосовское городское поселение;
2. Экономия бюджетных средств;
3. Рост поступления в бюджет неналоговых доходов;
4. Полный и своевременный учет муниципального имущества.
 |

1. **Общая характеристика, основные проблемы**

**и прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Цель настоящей программы - реализовать поставленные задачи в рамках возложенных на Комитет полномочий.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования, является одной из важнейших функций Комитета. Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и муниципальную собственность, муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущества казны.

Характеристика текущего состояния собственности муниципального образования Волосовский муниципальный район, основные показатели по состоянию на 01 января 2019 года:

Недвижимое и движимое имущество муниципального образования

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 1 января2019 года |
|  Балансовая стоимость имущества – всего в том числе: | 828586,4 |
| амортизация | 77724,4 |
| остаточная стоимость в том числе: | 750862,0 |
| стоимость имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, – всего | 10007,7 |
| стоимость имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, – всего | 24639,2 |
| стоимость имущества в Казне | 739939,5 |

Одним из основных приоритетов эффективного использования имущества является увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового потенциала.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный бюджет.

 Так же существует необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности муниципального образования.

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономического, финансового, организационного характера:

- возникновения кризисных явлений в экономике;

- недостаточность объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы;

- сокращение объёмов финансовых средств;

- неисполнение договорных обязательств арендаторами и покупателями.

Меры, принимаемые для противодействия рискам:

- эффективное ведение претензионно-исковой работы, направленной на ликвидацию задолженности по платежам за пользование и выкуп муниципального имущества и земельных участков;

- осуществление эффективного администрирования неналоговых доходов, своевременное информирование плательщиков об изменениях в законодательстве, связанных с перечислением неналоговых платежей, контроль за полнотой поступления в местный бюджет доходов, проведение сверки взаимных расчетов.

**2. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной подпрограммы,**

**задачи и их достижение**

Муниципальная политика по управлению муниципальным имуществом, в развитие которой положена настоящая подпрограмма, направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Целью настоящей муниципальной программы является эффективное управление муниципальным имуществом; рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности земельных участков.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

1. Пополнение доходной части бюджета МО Волосовское городское поселение.
2. Обеспечение эффективного управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами.
3. Обеспечение функционирования системы учета и контроль за использованием находящихся в собственности МО Волосовское городское поселение муниципального имущества и земельных участков.
4. Эффективное расходование бюджетных средств.
5. Рациональное администрирование неналоговых доходов.
6. Оптимизация учёта муниципального имущества.

**3.Сведения о показателях и индикаторах муниципальной подпрограммы**

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

 1. Процент выполнения плана поступлений доходов, администрируемых Комитетом, от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет МО Волосовское городское поселение на соответствующий год:

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования;

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселением;

- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);

- Доходы от продажи земельных участков.

2. Процент выполнения плана по своевременной корректировке реестра:

1. Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре согласно Положению о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовское городское поселение.

3. Кол-во кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт земельных участков.

4. Количество проверок в рамках муниципального земельного контроля.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы их значениях приведены в **таблице 1.**

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках реализации полномочий Отдела жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом Комитета будут осуществлены следующие основные мероприятия:

***Основное мероприятие "Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами"***

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено следующее:

Регистрация новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:

Мероприятие 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Указанным мероприятием предусмотрено:

- Проведение рыночной оценки права аренды земельных участков, находящихся в собственности МО Волосовское городское поселение, для продажи или сдачи в аренду с целью пополнения доходной части местного бюджета;

- Проведение кадастровых работ для продажи или сдачи в аренду;

- Проведение землеустройства на землях, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к муниципальной собственности;

- Разработка проектов нормативно-правовых актов и инструктивно-методических документов в сфере земельных и имущественных отношений;

- Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования в соответствии с действующим законодательством;

- Организация и проведение торгов при продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков;

- Аналитическая работа в целях определения организационных, экономических и правовых резервов повышения эффективности использования земельных ресурсов;

- Организация и проведение работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков;

- Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки;

- Контроль за перечислением в бюджет средств от арендных платежей за землю и продажи земельных участков;

- Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у муниципального образования возникает право собственности;

- Государственная регистрация права собственности на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности муниципального образования.

Мероприятие 2. Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью для выполнения других обязательств муниципальных образований. Указанным мероприятием предусмотрено:

Проведение рыночной оценки: имущества (зданий, сооружений, транспортных средств, машин и оборудования, хозяйственного и производственного инвентаря и др.), земельных участков в составе объектов недвижимости:

- для продажи и сдачи в аренду с целью пополнения доходной части местного бюджета,

- по вновь выявляемым объектам и включаемым в реестр муниципальной собственности для его корректировки.

Включение в хозяйственный оборот максимального числа объектов, не используемых муниципальными учреждениями и предприятиями.

Для достижения результатов в сфере арендных отношений предстоит реализовать следующие мероприятия:

- Своевременное переоформление договоров аренды в связи с изменением арендной платы;

- Организация контроля за исполнением условий действующих договоров аренды, в том числе за своевременным внесением арендной платы за пользование имуществом;

- Организация проверок по использованию имущества с целью выявления неиспользуемых площадей либо используемых не по назначению, которые могут быть включены в базу данных и предъявлены для аренды, а также выявление объектов недвижимости с целью признания их бесхозяйным имуществом с дальнейшим признанием и оформлением права муниципальной собственности;

- Проведение претензионно-исковой работы в целях своевременного и полного взыскания арендной платы.

1. **Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы**

Планируется, что объем финансирования подпрограммы составит в 2020-2025 годах – 6 720,0 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение – 6 720,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования основных мероприятий в 2020 - 2025 годах в разрезе мероприятий из средств местного бюджета муниципального образования и областного бюджета Ленинградской областипредставлен в **таблице 2.**

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

- пополнение доходной части бюджета за счёт стабильного поступления доходов от продажи и аренды муниципального имущества и земельных участков;

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

- экономия бюджетных средств;

- рост поступления в бюджет неналоговых доходов;

 - полный и своевременный учет муниципального имущества.

**Таблица 1**

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №4**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | Тыс.руб. | 2365,0 | 2275,0 | 2290,0 | 2270,0 | 2255,0 | 2240,0 |
| Процент от плана поступления доходов  | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования | Тыс.руб. | 10178,6 | 11400,0 | 12800,0 | 12900,0 | 13000,0 | 13100,0 |
| Процент от плана поступления доходов | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). | Тыс.руб. | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Процент от плана поступления доходов | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Доходы от продажи земельных участков. | Тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент от плана поступления доходов | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре согласно Положению о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовское городское поселение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент выполнения плана по своевременной корректировке реестра | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 |  Кол-во кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт земельных участков. | Кол-во в год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Процент от количества кадастровых работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество проверок в рамках муниципального земельного контроля. | Кол-во в год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Процент от количества проверок | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**Таблица 2**

**План реализации подпрограммы №4**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосовского муниципального района |
| **Подпрограмма №4. "Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского населения"** | **Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом** |  |  | **2020** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** |
|  |  | **2021** | **960,0** | **0,0** | **0,0** | **960,0** |
|  |  | **2022** | **960,0** | **0,0** | **0,0** | **960,0** |
|  |  | **2023** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** |
|  |  | **2024** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** |
|  |  | **2025** | **1 400,0** | **0,0** | **0,0** | **1 400,0** |
| **Итого** |  |  |  | **6 720,0** | **0,0** | **0,0** | **6 720,0** |
| ***Основное мероприятие "Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами"*** |  |  |  | ***2020*** | ***1 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 000,0*** |
|  |  | ***2021*** | ***960,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***960,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***960,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***960,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***1 200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 200,0*** |
|  |  | ***2024*** | ***1 200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 200,0*** |
|  |  | ***2025*** | ***1 400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 400,0*** |
| **Итого** |  |  |  | ***6 720,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6 720,0*** |
| 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |   |   | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|   |   | 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|   |   | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|   |   | 2023 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|   |   | 2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|   |   | 2025 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Итого |   |   |   | **3 400,0** | **0,0** | **0,0** | **3 400,0** |
| 2. Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью для выполнения других обязательств муниципальных образований | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом |   |   | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|   |   | 2021 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 |
|   |   | 2022 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 |
|   |   | 2023 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|   |   | 2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|   |   | 2025 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Итого |   |   |   | **3 320,0** | **0,0** | **0,0** | **3 320,0** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 5** «**Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды» |
| Ответственный исполнительподпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.Структурные подразделения комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.Структурные подразделения правительства Ленинградской области. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение дальнейшего развития территории муниципального образования Волосовское городское поселение, ее рационального использования, обеспечения интересов и потребностей населения, повышение уровня благоустройства территорий |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий поселения;Привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города Волосово, а также дворовых территорий многоквартирных домов  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Повышение уровня благоустроенности общественных территорий на 70 %Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий на 70 % |
| Этапы и сроки реализации  | Сроки реализации: 2020-2025 годы.  |
| Объемы фи­нансирования  | ВСЕГО:2020 год – 23027,0 тыс. руб.2021 год – 0,0 тыс. руб.2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс.руб.Федеральный бюджет:2020 год – 6586,5 тыс. руб.2021 год – 0,0 тыс. руб.2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс.руб.Областной бюджет:2020 год – 13372,5 тыс. руб.2021 год – 0,0 тыс. руб.2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс.руб.Местный бюджет:2020 год – 3 068,0 тыс. руб.2021 год – 0,0 тыс. руб.2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  | Конечным результатом реализации подпрограммы является формирование комфортной городской среды для проживания населения Волосовского городского поселения |

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Волосовского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Реализация подпрограммы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волосовского городского поселения;

- благоустройство общественных территорий Волосовского городского поселения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и [Жилищного кодексов Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946), а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Волосовского городского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории Волосовского городского поселения ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

На сегодняшний день большинство парков и скверов требуют благоустройства - устройства тропиночной сети, скамеек, урн, архитектурных элементов, спортивно-оздоровительных площадок. Также существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски - финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае подпрограмма подлежит корректировке.

### II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Целью реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Волосовского городского поселения.

2.2. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Волосовского городского поселения;

2) увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Волосовского городского поселения;

3) привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Волосовского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

### III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Реализация подпрограммы планируется в период 2020 - 2025 годы.

### IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий.

подпрограмма разработана для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями:

минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

дополнительный перечень работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм

- иные виды работ.

4.2. Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе проектно-сметного метода, исходя из расценок, утвержденных Правительством Ленинградской области.

4.3. Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

4.4. Перечень общественных территорий и адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих благоустройству подлежит общественному обсуждению.

4.5. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

### V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования – 23027,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6586,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 13372,5 тыс. рублей;

бюджета Волосовского городского поселения – 3 068,0 тыс. рублей;

### VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

6.1. В результате реализации подпрограммы к 2025 году будет обеспечено:

1) благоустройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 5 общественной территории.

6.2. Исполнение мероприятий подпрограммы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

### VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

7.1. Оценка социально-экономических результатов мероприятий подпрограммы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным.

7.2. Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы № 5** «**Формирование современной городской среды на территории Волосовского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий  | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

|  |
| --- |
| **План реализации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосовского муниципального района | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «**Формирование современной городской среды»****Итого** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 2025 | **2020** | **23027,0** | **6586,5** | **13372,5** | **3068,0** | **0,0** |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **23027,0** | **6586,5** | **13372,5** | **3068,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"**Итого | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |      |      | **2020** | **23027,0** | **6586,5** | **13372,5** | **3068,0** | **0,0** |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **23027,0** | **6586,5** | **13372,5** | **3068,0** | **0,0** |
| 1. Мероприятия по формированию современной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управлениямуниципальным имуществом комитета по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | **2020** | **23 027,0** | **6 586,5** | **13 372,5** | **3 068,0** | **0,0** |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **23 027,0** | **6 586,5** | **13 372,5** | **3 068,0** | **0,0** |
| Итого |