**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области**

Отчетный период: январь -декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Фоменкова Ольга Викторовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию государственной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | | | | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | | | | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** | | | |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Основное мероприятие: Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 3491,4 | 16071,8 |  |  | 3491,4 | 15905,1 |  |  | 3491,4 | 15905,1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 4572,4 |  |  |  | 4519,7 |  |  |  | 4519,7 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 9719,3 |  |  |  | 9605,3 |  |  |  | 9605,3 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по ремонту придомовых территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 589,4 | 955,0 |  |  | 589,4 | 955,0 |  |  | 589,4 | 955,0 |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный соци-ально значимый характер | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 1 квартал  2019 года |  | 2802,0 | 313,1 |  |  | 2802,0 | 313,1 |  |  | 2802,0 | 313,1 |  |
| 1.1.6 | Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 100,0 | 12,0 |  |  | 100,0 | 12,0 |  |  | 100,0 | 12,0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Основное  мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 2159,3 |  |  |  | 2073,3 |  |  |  | 2073,3 |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 1320,0 |  |  |  | 1294,8 |  |  |  | 1294,8 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 839,3 |  |  |  | 778,5 |  |  |  | 778,5 |  |
| 2.2 | *Основное  мероприятие:* *Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 2494,3 |  |  |  | 2463,2 |  |  |  | 2463,2 |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 1400,0 |  |  |  | 1368,9 |  |  |  | 1368,9 |  |
| 2.2.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 1094,3 |  |  |  | 1094,3 |  |  |  | 1094,3 |  |
| 2.3 | *Основное мероприятие: Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 7312,2 | 19599,2 |  |  | 7035,8 | 18544,3 |  |  | 7035,8 | 18544,3 |  |
| 2.3.1 | Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 1 квартал  2019 года |  |  | 4318,0 |  |  |  | 4179,4 |  |  |  | 4179,4 |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 4800,0 |  |  |  | 4777,5 |  |  |  | 4777,5 |  |
| 2.3.3 | Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 425,1 |  |  |  | 283,8 |  |  |  | 283,8 |  |
| 2.3.4 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 2250,0 |  |  |  | 2033,7 |  |  |  | 2033,7 |  |
| 2.3.5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 300,0 |  |  |  | 133,4 |  |  |  | 133,4 |  |
| 2.3.6 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 6342,9 |  |  |  | 5988,1 |  |  |  | 5988,1 |  |
| 2.3.7 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 875,6 |  |  |  | 871,6 |  |  |  | 871,6 |  |
| 2.3.8 | Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 7312,2 | 287,8 |  |  | 7035,8 | 276,9 |  |  | 7035,8 | 276,9 |  |
| 2.4 | *Основное мероприятие: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 1 квартал  2019 года | 41398,6 | 17300,9 |  | 4253,9 | 23993,1 | 13605,0 |  | 2958,5 | 23993,1 | 13605,0 |  | 2958,5 |
| 2.4.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 1 квартал  2019 года | 41398,6 | 17300,9 |  | 4253,9 | 23993,1 | 13605,0 |  | 2958,5 | 23993,1 | 13605,0 |  | 2958,5 |
|  | **Подпрограмма 3 Устойчивое развитие территории Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | *Основное мероприятие:*  *Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 9592,1 | 1246,4 |  |  | 9592,1 | 1246,4 |  |  | 9592,1 | 1246,4 |  |
| 3.1.2 | Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 9592,1 | 1246,4 |  |  | 9592,1 | 1246,4 |  |  | 9592,1 | 1246,4 |  |
| 3.2 | *Основное мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 1507,6 |  |  |  | 1507,6 |  |  |  | 1507,6 |  |
| 3.2.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 1507,6 |  |  |  | 1507,6 |  |  |  | 1507,6 |  |
| 3.3 | *Основное мероприятие Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  | 6322,0 | 1983,5 |  |  | 6172,4 | 1668,0 |  |  | 6172,4 | 1668,0 |  |
| 3.3.1 | Газификация населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 год |  |  | 1503,4 |  |  |  | 1201,7 |  |  |  | 1201,7 |  |
| 3.3.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципального образова-ния | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 год |  | 6322,0 | 480,1 |  |  | 6172,4 | 466,3 |  |  | 6172,4 | 466,3 |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовское городское поселение от чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | *Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечение общественной безопасности* | Сектор по общим и социальным вопросам | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 173,9 |  |  |  | 173,9 |  |  |  | 173,9 |  |
| 4.1.2 | Мероприятия по реализации функций, связанных с обеспечением безопасности муниципального образования | Сектор по общим и социальным вопросам | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 173,9 |  |  |  | 173,9 |  |  |  | 173,9 |  |
| 4.2 | *Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях* | Сектор по общим и социальным вопросам | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 294,6 |  |  |  | 294,6 |  |  |  | 294,6 |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | Сектор по общим и социальным вопросам | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 98,6 |  |  |  | 98,6 |  |  |  | 98,6 |  |
| 4.2.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | Сектор по общим и социальным вопросам | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 196,0 |  |  |  | 196,0 |  |  |  | 196,0 |  |
|  | **Подпрограмма 5 Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | *Основное мероприятие Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 2247,7 |  |  |  | 1947,2 |  |  |  | 1947,2 |  |
| 5.1.1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 700,0 |  |  |  | 399,4 |  |  |  | 399,4 |  |
| 5.1.2 | Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью для выполнения других обязательств муниципальных образований | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года |  |  | 1547,7 |  |  |  | 1547,7 |  |  |  | 1547,7 |  |
|  | **Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | *Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года | 27000,0 |  | 1800,0 |  | 27000,0 |  | 1796,2 |  | 27000,0 |  | 1796,2 |  |
| 6.1.1 | Мероприятия по формированию современной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал  2019 года | 4 квартал  2019 года | 27000,0 |  | 1800,0 |  | 27000,0 |  | 1796,2 |  | 27000,0 |  | 1796,2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 68398,6 | 44018,6 | 49578,6 | 4253,9 | 50993,1 | 39896,7 | 47620,0 | 2958,5 | 50993,1 | 39896,7 | 47620,0 | 2958,5 |