**Отчет**

**о реализации муниципальной программы[[1]](#footnote-1)**

**Наименование муниципальной программы: «Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

Отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Гиндер Татьяна Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию государственной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | | | | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | | | | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** | | | |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Волосовского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности | Руководители муниципальных учреждений | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 13676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13223,6 | 0,0 |
| 1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 256,4 | 2547,1 | 0,0 | 0,0 | 256,4 | 2351,0 | 0,0 | 0,0 | 256,4 | 2351,0 | 0,0 |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания музеев (отделов, секторов) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 160,0 | 7403,6 | 450,0 | 0,0 | 160,0 | 6388,5 | 450,0 | 0,0 | 160 | 6388,5 | 450,0 |
| 1.6. | Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 6000,0 | 6703,9 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6372,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6372,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятия на реализацию Национального проекта «Культура» - приобретение передвижного многофункционального центра (автоклуб) | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 6000,0 | 0,0 | 549,2 | 117,5 | 6000,0 | 0,0 | 549,2 | 117,5 | 6000,0 | 0,0 | 549,2 | 117,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,2 | 0,0 |
| 2.2. | Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 45,0 | 0,0 | 330,0 | 45,0 |
| 2.4. | Строительство и реконструкция спортивных объектов поселения | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, директор МКУК «ГДЦ «Родник» | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 2057,6 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 2057,6 | 228,6 | 0,0 | 0,0 | 2057,6 | 228,6 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в Волосовском городском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Расходы по организационно-воспитательной работе с молодежью | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 191,0 | 167,2 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 167,2 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 167,2 | 0,0 |
| 3.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в Волосовском городском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения, координационный совет | 1 квартал 2019 г. | 4 квартал 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Отчет заполняется ежеквартально, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно с настоящими Методическими [указаниями](file:///C:\Users\Operator\Desktop\КОПИИ\Работа%20по%20МП%202020\МП%20МЕТОДИЧЕСКИЕ.doc#Par38) [↑](#footnote-ref-1)