**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: «Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

Отчетный период: январь - декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: Гиндер Татьяна Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы,**  **основного меро­приятия, мероприятия** | **Ответствен­ный**  **испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию государственной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | | | | | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | | | | | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** | | | |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Волосовского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Основное мероприятие*** *"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"* | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 9504,5 | 27 638,9 | 0,0 | 0,0 | | 9504,5 | 25647,4 | 0,0 | 0,0 | | 9504,5 | 25647,4 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 17 266,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 15778,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 15778,8 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания музеев (отделов, секторов) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 885,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 814,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 814,6 | 0,0 |
| 1.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | Руководитель муниципального учреждения культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 2124,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1691,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1691,2 | 0,0 |
| 1.4. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 7187,4 | 7187,4 | 0,0 | 0,0 | | 7187,4 | 7187,4 | 0,0 | 0,0 | | 7187,4 | 7187,4 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на поддержку отрасли культуры | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 414,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | | 414,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | | 414,0 | 40,9 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 743,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | | 743,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | | 743,0 | 73,5 | 0,0 |
| 1.7. | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 1160,0 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | | 1160,0 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | | 1160,0 | 61,1 | 0,0 |
| 2. | ***Основное мероприятие*** *"Проведение мероприятий культурно-досугового направления"* | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 4532,3 | 450,0 | 0,0 | | 0,0 | 4218,9 | 450,0 | 0,0 | | 0,0 | 4218,9 | 450,0 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальной межпоселенческой библиотеки, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов на территории Волосовского района | Руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 450 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 2.2 | Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 1832,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1660,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1660,8 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятия по организации кинематографии на территории муниципального образования | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 558,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 558,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Основное мероприятие*** *"Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта"* | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений  культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 975,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 970,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 405,0 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 265,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в Волосовском городском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ***Основное мероприятие*** *"Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью"* | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 209,5 | 290,5 | 0,0 | 0,0 | | 209,5 | 290,5 | 0,0 | 0,0 | | 209,5 | 290,5 | 0,0 |
| 3.1. | Расходы по организационно-воспитательной работе с молодежью | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 171,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 171,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 171,7 | 0,0 |
| 3.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 98,1 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 209,5 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | | 209,5 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | | 209,5 | 20,7 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в Волосовском городском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения, координационный совет | 1 квартал 2021 г. | 4 квартал 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,0 | 9714,0 | 33436,7 | 450,0 | 0,0 | | 9714,0 | 31126,7 | 450,0 | 0,0 | | 9714,0 | 31126,7 | 450,0 |

Начальник сектора по общим

и социальным вопросам Т.С. Гиндер

Начальник бюджетного сектора Т.Н. Золотова