**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: Устойчивое развитие муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области**

Отчетный период: январь -декабрь 2020 года

Ответственный исполнитель: Фоменкова Ольга Викторовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию государственной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство Волосовского городского поселения** |
| 1.1  | *Основное мероприятие: Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования*  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 3980,1 | 21856,6 | 8951,2 |  | 3970,9 | 21546,7 | 8951,2 |  | 3970,9 | 21546,7 | 8951,2 |
| 1.1.1 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 9964,9 | 8951,2 |  |  | 9829,3 | 8951,2 |  |  | 9829,3 | 8951,2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 8870,0 | 0,0 |  |  | 8706,4 |  |  |  | 8706,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по ремонту придомовых территорий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 1843,4 | 2135,4 | 0,0 |  | 1834,2 | 2124,7 |  |  | 1834,2 | 2124,7 |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный соци-ально значимый характер | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 2136,7 | 386,3 | 0,0 |  | 2136,7 | 386,3 |  |  | 2136,7 | 386,3 |  |
|  | **Подпрограмма 2 Жилищно-коммунальное хозяйство Волосовского городского поселения** |
| 2.1 | *Основное мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 16715,6 | 4049,8 |  |  | 16715,6 | 3998,9 |  |  | 16715,6 | 3998,9 |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 1431,6 | 0,0 |  |  | 1431,6 |  |  |  | 1431,6 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 2444,3 | 0,0 |  |  | 2398,5 |  |  |  | 2398,5 |  |
| 2.1.3 | Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 16715,6 | 173,9 | 0,0 |  |  | 16715,6 | 168,8 |  | 16715,6 | 168,8 |  |
| 2.2 | *Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 2570,0 | 0,0 |  |  | 2567,3 |  |  |  | 2567,3 |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 1670,0 | 0,0 |  |  | 1667,3 |  |  |  | 1667,3 |  |
| 2.2.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
| 2.3 | *Основное мероприятие: Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 |  | 19219,8 | 0,0 |  |  | 18639,3 |  |  |  | 18639,3 |  |
| 2.3.1 | Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 |  |  | 2230,2 |  |  |  | 2230,2 |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 5344,0 | 0,0 |  |  | 5343,5 |  |  |  | 5343,5 |  |
| 2.3.3 | Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 342,3 | 0,0 |  |  | 342,3 |  |  |  | 342,3 |  |
| 2.3.4 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 1765,0 | 0,0 |  |  | 1541,7 |  |  |  | 1541,7 |  |
| 2.3.5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 |  |  | 930,0 |  |  |  | 930,0 |  |
| 2.3.6 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 7238,5 | 0,0 |  |  | 6995,0 |  |  |  | 6995,0 |  |
| 2.3.7 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 |  |  | 1256,6 |  |  |  | 1256,6 |  |
| 2.3.8 | Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Софинансирование расходов на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз " О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | *Основное мероприятие: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года |  | 60235,8 | 13764,5 | 91719,1 |  | 60235,8 | 13764,5 | 91719,1 | 91719,1 | 60235,8 | 13764,5 | 91719,1 |
| 2.4.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года |  | 60235,8 | 13764,5 | 91719,1 |  | 60235,8 | 13764,5 | 91719,1 |  | 60235,8 | 13764,5 | 91719,1 |
|  | **Подпрограмма 3 Устойчивое развитие территории Волосовского городского поселения** |  |
| 3.1 | *Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 1213,3 | 949,7 | 0,0 |  | 1204,6 | 835,7 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Газификация населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 829,7 | 0,0 |  |  | 716,6 |  |  |  | 716,6 |  |
| 3.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 91,0 | 9,0 | 0,0 |  | 82,3 | 8,2 |  |  | 82,3 | 8,2 |  |
| 3.1.3 | Развитие систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 1122,3 | 111,0 | 0,0 |  | 1122,3 | 111,0 |  |  | 1122,3 | 111,0 |  |
| 3.2 | *Основное мероприятие "Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования"* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 1900,0 | 100,0 | 0,0 |  | 1900,0 | 100,0 |  |  | 1900,0 | 100,0 |  |
| 3.2.1 | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 1900,0 | 100,0 | 0,0 |  | 1900,0 | 100,0 |  |  | 1900,0 | 100,0 |  |
|  | **Подпрограмма 4 Управление имуществом и земельными ресурсами Волосовского городского поселения** |  |
| 4.1 | *Основное мероприятие Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 2124,9 | 0,0 |  |  | 1973,4 |  |  |  | 1973,4 |  |
| 4.1.1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 1540,1 | 0,0 |  |  | 1416,0 |  |  |  | 1416,0 |  |
| 4.1.2 | Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью для выполнения других обязательств муниципальных образований | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 0,0 | 0,0 | 584,8 | 0,0 |  |  | 557,4 |  |  |  | 557,4 |  |
|  | **Подпрограмма 5 Формирование комфортной городской среды** |
| 5.1 | *Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий* | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 6586,5 | 13372,5 | 1974,5 | 0,0 | 6586,5 | 13372,5 | 1974,5 |  | 6586,5 | 13372,5 | 1974,5 |  |
| 5.1.1 | Мероприятия по формированию современной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления имуществом | 1 квартал 2020 года | 4 квартал 2020 года | 6586,5 | 13372,5 | 1974,5 | 0,0 | 6586,5 | 13372,5 | 1974,5 |  | 6586,5 | 13372,5 | 1974,5 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6586,5 | 97417,3 | 66609,8 | 100670,3 | 6586,5 | 97399,5 | 65400,4 | 100670,3 | 6586,5 | 97399,5 | 65400,4 | 100670,3 |