**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы: «Развитие социально сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

Отчетный период: январь - декабрь 2015 года

Ответственный исполнитель: начальник сектора по общим и социальным вопросам М.М. Понамаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию государственной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | | | | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | | | | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** | | | |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры Волосовского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» | руководители муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. | 312,5 | 4132,6 | 4073,6 | 0,0 | 312,5 | 4073,5 | 4073,6 | 0,0 | 312,5 | 4073,5 | 4073,6 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | руководитель муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 12940,5 |  |  |  | 12595,3 |  |  |  | 12595,3 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов)» | руководитель муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. | 15,8 | 131,1 | 3006,0 | 0,0 | 15,8 | 131,1 | 2995,8 | 0,0 | 15,8 | 131,1 | 2995,8 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания музеев (отделов, секторов)» | руководитель муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 532,4 |  |  |  | 497,3 |  |  |  | 497,3 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий» | руководители муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 1444,2 |  |  |  | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры» | Комитет по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | III квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  | 4283,0 | 2537,6 |  |  | 4283,0 | 1843,3 |  |  | 4283,0 | 1843,3 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 328,3 | 8546,7 | 24534,3 | 0,0 | 328,3 | 8487,6 | 23405,3 | 0,0 | 328,3 | 8487,6 | 23405,3 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения» | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 300,0 |  |  |  | 296,9 |  |  |  | 296,9 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях» | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 220,0 |  |  |  | 220,0 |  |  |  | 220,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению материально-технической базы» | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов поселения» | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, директор МКУК «ГДЦ «Родник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 780,0 |  |  |  | 776,9 |  |  |  | 776,9 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в Волосовском городском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Расходы по организационно-воспитательной работе с молодежью» | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 182,2 |  |  |  | 182,2 |  |  |  | 182,2 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий для детей и молодежи» | Сектор по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству, руководители муниципальных учреждений культуры, общественные объединения поселения | I квартал 2015 г. | IV квартал  2015 г. |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 232,2 |  |  |  | 232,2 |  |  |  | 232,2 |  |