**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие социальной сферы муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (инди­каторов) муниципальной про­граммы, подпрограммы му­ниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений по­казателя (ин­дикатора)** |
| **Год, пред­шествую­щий отчетному** | **Отчетный год** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная подпрограмма № 1**  **«Развитие культуры Волосовского городского поселения»** | | | | | |
| 1. | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий | % | 35 395 | 3% | 38935 | Увеличение количества посещений связано с проведением незапланированных мероприятий |
| 2. | Увеличение количества посещений библиотеки | % | 25 023 | 1% | 25094 | Недостижение показателя по количеству посещений связано с проведением ремонта на абонементе библиотеки |
| 3. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | 1 |  |  |  |
| 4. | Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом | % | 2950 | 1% | 1800  -39% | Недостижение показателя по количеству посещений связано с проведением ремонта в помещениях музея |
| 5. | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет» | % | 70 |  | 100 | Восстановлена работа сайта музея. |
| 6. | Объемы ежегодной муниципальной поддержки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов | тыс. руб. | 15 | 18 | 18 |  |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 83,1 | 90,0 | 90,0 |  |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры | тыс. руб. | 4000,00 | 3834,47 | 3834,47 |  |
|  | **Муниципальная подпрограмма № 2**  **«Развитие физической культуры и спорта Волосовского городского поселения»** | | | | | |
| 1. | Доля и численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 13 | 14 | 10 | Снижение обусловлено проведением капитального ремонта стадиона |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, объектами | ед. | 1 |  | 2 |  |
| 3. | Увеличение количества проведенных спортивных соревнований | ед. | 12 | 13 | 10 | Снижение обусловлено проведением капитального ремонта стадиона |
| 4. | Увеличение числа участников спортивных секций | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 5. | Увеличение числа участников районных и областных соревнований | % | 1 | 2 | 2 |  |
|  | **Муниципальная подпрограмма № 3**  **«Развитие молодежной политики в Волосовском городском поселении»** | | | | | |
| 1. | Количество молодежных мероприятий, в том числе молодежных форумов | ед. | 17 | 18 | 18 |  |
| 2. | Количество молодежных общественных объединений | ед. |  |  | 2 |  |
| 3. | Увеличение объема средств, направленных на поддержку молодежных проектов | % | 3 | 2 | 2 |  |
| 4. | Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях, в том числе проектной деятельности | % | 5 | 5 | 5 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия были выполнены. В отдельных случаях со значительным превышением значений конечных показателей. В основном, это касается увеличения посещаемости муниципальных учреждений культуры, которое было достигнуто благодаря проведению капитального ремонта в зданиях, усовершенствованию деятельности коллективов учреждений.

Среди самых значимых мероприятий следует указать:

- проведение капитального ремонта системы пожаротушения ГДЦ «Родник»;

- проведение ремонта помещений Историко-краеведческого музея;

- повышение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

- проведение капитального ремонта стадиона и др.